Утверждаю:

Заведующий МДОУ

д/с № 42 «Тополек»

\_\_\_\_\_\_\_\_ Мерабян М.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

**План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС дошкольного образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки проведения | ответственные |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования * Приведение локальных актов МДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО * Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС. * Создание рабочей группы педагогов с целью разработки изменений и дополнений основной образовательной программы ДОУ | сентябрь, 2013г.  январь  2014г.  Постоянно      сентябрь 2013г. | Заведующий  Мерабян М.В.  Заведующий  Мерабян М.В.  Заведующий  Мерабян М.В.  Старший воспитатель  Лимарь А.А.  Заведующий  Мерабян М.В. |
| Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка , размера премирования * Заключение доп.соглашений к трудовому договору с работниками * Расчёт потребностей расходов учреждения в условиях перехода на стандарты | Январь 2014  Январь 2014  до мая 2014 года | Заведующий  Мерабян М.В.  Заведующий  Мерабян М.В.  Заведующий Мерабян М.В., завхоз |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Составление плана методической работы по подготовке к введению ФГОС ДО. * Рассмотрение вопроса по переходу на стандарты на педагогическом совете, Управляющем Совете.   Создание системы оценки качества дошкольного образования:   * Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии со стандартами * Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников * Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг * Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг. | Сентябрь  2013  август 2013  сентябрь 2013  Апрель 2014.    Сентябрь 2013  Май 2014    апрель 2014  В течение года | Старший воспитатель Лимарь А.А.  Заведующий  Мерабян М.В.  Старший воспитатель  Лимарь А.А.  Старший воспитатель Лимарь А.А.  Воспитатели  Старший воспитатель Лимарь А.А.  Старший воспитатель Лимарь А.А. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Составление плана – графика повышения квалификации педагогов. * Разработка методических семинаров по переходу на стандарт. * Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ * Разработать нормы нагрузки , численности работников для формирования штатного расписания. * Введение эффективного контракта с работниками * Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ. | октябрь 2013  сентябрь 2013  Январь - февраль 2014  Январь 2014  Январь 2014  февраль 2014 | Старший воспитатель Лимарь А.А.  Заведующий Мерабян М.В.  Заведующий Мерабян М.В.  Заведующий Мерабян М.В.  Старший воспитатель Лимарь А.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах ДОУ через сайт, СМИ, информационные стенды, родительские собрания. * Работа официального сайта детского сада, размещение информации о введении ФГОС ДО * Предоставление учредителю и общественности публичного отчета о поступлении и расходовании финансовых материальных средств, отчета о самообследовании, результатов введения стандарта ДО. | постоянно  постоянно  Июнь 2014г | Заведующий Мерабян М.В.  Старший воспитатель Лимарь А.А.  Заведующий Мерабян М.В. |
| Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | * Создание необходимых условий для качественного дошкольного образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. * Разработка локальных актов, устанавливающих требования к образовательной организации, с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности.   Осуществление материально – технического оснащения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с ФГОС ДО:  - инвентаризация материально-технической базы на соответствие  требованиям ФГОС ДО  - составление проекта плана пополнения МТБ на 2014 г.  - корректировка плана ФХД на 201 4 г. | май 2014  январь 2014  постоянно  ноябрь 2013  декабрь 2013  март 2014 | Заведующий Мерабян М.В., завхоз  Заведующий Мерабян М.В.  Заведующий Мерабян М.В., завхоз,  Старший воспитатель |